Plan de déploiement et de durabilité (METS)

1. Objectif général

Assurer un déploiement progressif, traçable et durable des équipements médicaux dans les nouvelles unités de soins périphériques (USP) construites dans le cadre du projet SSEQCU, tout en garantissant la qualité des données dans METS et la capacité des équipes nationales et régionales à maintenir le système dans le temps.

2. Phases de déploiement

| Phase | Période | Activités principales | Responsables | Indicateurs clés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 – Préparation | Juil.–Août 2025 | Inventaire initial, codification QR, paramétrage du dashboard METS | SSEQCU, DSNISI, DISEM | 100 % des équipements étiquetés au PIA |
| Phase 2 – Pilote Plateaux | Septembre 2025 | Livraison dans 11 USP, vérification en temps réel, formation des responsables d’USP | DSNISI, SSEQCU, districts sanitaires | ≥ 90 % de livraisons confirmées via METS |
| Phase 3 – Extension | Oct.–Nov. 2025 | Livraison dans 13 USP additionnelles, accompagnement, suivi de l’installation électrique | DSNISI, SSEQCU | 100 % des USP de la région des Plateaux couvertes |
| Phase 4 – Pérennisation | Déc. 2025 – Mars 2026 | Intégration renforcée avec DHIS2, suivi maintenance/garanties, rapports semestriels | DISEM, SSEQCU, DSNISI | ≥ 95 % des équipements suivis dans METS |

3. Axes de durabilité

- Institutionnalisation du METS

  - Intégration du suivi METS dans les routines de supervision des districts.

  - Clarification des rôles entre SSEQCU, DSNISI, DISEM et les districts.

- Intégration des systèmes

  - Lien avec DHIS2 pour suivre la disponibilité fonctionnelle des équipements par site.

  - Alignement avec la stratégie nationale de maintenance élaborée avec GIZ.

- Renforcement des capacités

  - Formations régulières des points focaux (districts, régions, niveau central).

  - Mise à disposition de guides pratiques (SOP, fiches réflexes).

- Maintenance et garanties

  - Utilisation du module “maintenance et réparations” de METS pour suivre les pannes.

  - Suivi systématique des garanties et obligations d’installation par les fournisseurs.

4. Suivi et évaluation

- Rapports trimestriels consolidés au niveau de l’SSEQCU sur :

  - le taux de complétude des scans,

  - le taux d’équipements en service,

  - le volume d’incidents ou de pannes.

- Revues annuelles avec les partenaires (Ministère, GIZ, Banque mondiale) pour ajuster la feuille de route et renforcer la durabilité des investissements.